## 需求功能
需求 | 解决方案 | 状态 | 遗留的问题
处方支持退货 | 在已售处方上增加退货处理，销售记录新增一条负向记录 | 完成 | Order订单的处理?还有退完货之后,药品记录为0的问题
给用户看到药品信息包含售价 |  | 完成
不考虑药店高额返费，仅考虑按实际交易2%（暂定）的服务费收取 | 店铺上增加费率，在销售记录处增加费率与售价计算得到结算费 | 完成
取消消售的提成，销售提成由药店自行处理 |  | 完成 | 任然保留了sellerid的关联性，exid代替sellerid
医院系统与平台之间的安全性 | 处方数据加签名 | 完成
处方二维码的安全性，防止猜测性 | 10位纯数字，以ID为基础加偏移值+加校验位 | 完成
处方本身的防篡改性 | 给医生发加密u盘+区块链存储
医院账户密码未使用随机数加md5保护
处方医生签字的问题 | 电子签名，印在处方医生签字处 | 完成
医生端的开发 | 医生微信端，手写签名 | 完成
患者端的开发 |  | 完成90% | 微信登陆 微信扫码 微信获取当前的位置 微信申请服务号，开发者账号，域名
管理端的开发 |  | 完成 | 后续增加用户、文章标签，按医院查看统计，权限配置
redis windows版本 |  | 完成
内网系统支持redis缓存数据，降低系统开销，提高医生使用体验 | 针对get请求增加redis缓存处理，根据内容变化程度处理缓存的时间 | 完成
测试redisson的锁
中药处方
处方接收之后，可直接进行打印 |  | 完成
取消药品管理中的信息费显示 |  | 完成
https的支持 | gateway支持https | 完成
医生忘记密码的处理 | 发短信验证，重置密码 | 完成 | 申请阿里云SMS真正的发短信
医生账号注册的（身份认证的问题） | 建议采用非开放式注册，初次可以使用医院统一提供手机号，系统统一注册之后密码发短信
药房管理、已售处方的搜索 | 增加按患者姓名搜索、处方码搜索条件 | 完成
图片不能以b64存数据库,要单独存OSS | 使用阿里云的OSS | 完成 | 1、设置公共读权限【已经修改为公共读】 2、总是申请令牌来读 3、使用凭证在前端对图片使用做权限请求处理，后端保存文件名，凭证过期需要定期更新或失败时更新凭证
gateway屏蔽掉内部接口 | 屏蔽掉internal接口 | 完成
md5对密码进行加盐加密上传，需上线前统一处理 |  | 完成 | 加盐hk
资讯系统的开发 |  | 完成 | 资讯需要用外部编辑器编辑,下拉刷新还不可用
签名页面横屏显示 |  |  | 目前没有很好的办法，css旋转之后canvas会混乱
医生端修改手机号 |  | 完成
后端管理诊断信息 | 搜集诊断信息，给诊断信息挂钩标签，逐步取消院内的诊断信息维护
临时方案，扫码提取页面，再将页面保存成图片 |  | 完成 | 采用收藏再微信收藏夹的方式，图片无法下载
资讯热度、推荐、标签建立、按兴趣标签搜索 | 建立用户的兴趣标签,根据用户绑定的患者年龄，性别，处方的诊断设置兴趣标签，根据用户点击文章的内容补充兴趣标签 设置文章的置顶标志位 文章绑定标签 设置文章的热度，根据用户点击量来设置热度，但要随时间衰减 按置顶、兴趣标签、热度来搜索为用户提供不同文章
根据处方对医生的评价 | 打5星，内容点评 | 完成
处方后续与医生的付费沟通 | 付费消息,回复,点评
保健品电商
在线挂号
家庭医生的签约与服务 | 集成IM
用户服务协议和医生服务协议 | 请法律人士提供一份协议

## 上线准备
一台ECS，2核8G 40G |  | 阿里云企业认证（1周）
OSS，40g
阿里云短信服务
公司注册（2-3周）
|  | 域名申请.net .com .com.cn .cn都可以（1天） | 域名备案（2-3周） | https证书申请（1天）
|  | 公众号申请（1天） | 认证（1-2周）
|  | 微信开发者账号申请（1天） | 认证（1-2周）
|  | 腾讯lbs服务账号（1天） | 企业认证（1周）